# 1. Положения для выполнения ККР

## 1.1. Исходные данные для выполнения ККР

ККР состоит из двух частей: 1-ая часть реферативная (темы рефератов) и расчетная (см. таблицу 1.1).

Темы рефератов:

- машины и оборудование для приготовления и транспортировки бетонной смеси;

# Таблица 1.1 – Исходные данные для выбора машин и оборудования для разработки земляных котлована

| № п/п | Длина, м | Ширина, м | Глубина, м | Мощность суглинка, м | Мощность известняка, м | Расстояние транспортировки грунта в отвал, км | Сроки возведения котлована, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 90 | 60 | 11 | 8 | 3 | 0,8 | 15 |

## 1.2. Общие положения

Бульдозеры с рыхлителями относятся к землеройным машинам, широко применяемым на разработке мерзлых грунтов. Технические характеристики бульдозеров с рыхлителями даны в таблице 1.2.

| Таблица 1.2 – Технические характеристики бульдозеров с рыхлителями |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | ДЗ-116А | - | ДЗ-126А | Д-94С |
| Базовый трактор | Марка | Т-130.1.Г-1 | Т-180КС | ДЭТ-250М | Т-330 |
|  | Управление | Гидравлическое |  |  |  |
|  | Колея, мм | 1880 | 2040 | 2450 | 2350 |
|  | Номинальная мощность, кВт | 118 | 132,5 | 243 | 243 |
|  | Ширина гусеницы, мм | 203 | 620 | 690 | 690 |
|  | База трактора, мм | 2473 | 2314 | 4440 | 4485 |
| Рыхлительное оборудование | Тип | ДП-26С | ДП-22С | ДП-9ВХЛ | ДП-10С |
|  | Максимальное заглубление зуба, мм | 450 | 500 | 700 | 700 |
| Габаритные размеры с трактором и бульдозером в транспортном положении), мм * | длина | 6350 | 8350 | 8655 | 8740 |
|  | ширина | 3220 | 3640 | 4540 | 4730 |
|  | высота | 3065 | 2825 | 3180 | 3050 |
| * Параметры даны с бульдозером |  | ДЗ-110 | ДЗ-35С | ДЗ-118 | ДЗ-59С |

Применение бульдозеров с, рыхлителями повышенной мощности наиболее эффективно на разработке мерзлых грунтов.

Такое рыхление производят, как правило, одним зубом рыхлителя.

На сдвижке разрыхленного грунта можно использовать менее мощные бульдозеры с рыхлителями.

Для эффективной работы бульдозера на сдвижке направление его движения должно совпадать с направлением движения рыхлителя.

С понижением температуры и увеличением влажности грунта увеличивается его прочность, в результате чего уменьшается эффективности рыхления. Кроме того, эффективность рыхления снижается и при рыхлении высокотемпературных пластичных мерзлых грунтов.

## 1.3. Технология разработки мерзлых грунтов бульдозерами с водителями

Разработку мерзлых грунтов, в основном, производят, при последовательном рыхлении и сдвижке разрыхленного грунта. Учитывая, что мощные бульдозеры с рыхлителями дефицитны, строители часто, параллельно с ними, применяют на сдвижке разрыхленного грунта в отвал менее мощные бульдозеры тягового класса 10 - 15 тс. В этом случае сначала производят рыхление мерзлого грунта в объеме (Vзад), необходимом для включения в работу менее мощного бульдозера (или бульдозера с рыхлителем) на сдвижку грунта. Затем разработку мерзлого грунта производят при параллельной работе машин на рыхлении и сдвижке грунта

При значительных объемах работ рыхление и сдвижку мерзлого грунта производят захватками. Величину захватки (Vзах) устанавливают из условия исключения повторного смерзания разрыхленного грунта в объеме работ, не менее сменной и не более 1…5 суточной выработки машины (в зависимости от температуры наружного воздуха). При этом в процессе разработки мерзлого грунта часто появляются вынужденные простои рыхлителя или бульдозера из-за отсутствия фронта работ. Технологическая последовательность работы рыхлителя и бульдозера в этом случае зависит от вида неравенства производительностей машин на рыхлении (Прых) и сдвижке (Пб) грунта.

Если Прых > Пб, рыхлитель закончит рыхление мерзлого грунта на захватке раньше бульдозера и будет вынужден простаивать, так как при его непрерывной работе разрыхленный грунт в заделе начнет смерзаться. Время вынужденного простоя равно времени, в течение которого объем не сдвинутого бульдозером разрыхленного грунта уменьшится до Vзад. По истечении времени рыхлитель возобновит работу на следующей захватке, и в дальнейшем технологическая последовательность его работы может повторяться. Бульдозер при этом работает непрерывно.

Если производительность рыхлителя меньше производительности бульдозера, технологическая последовательность работы машин на разработке мерзлого грунта отличается от вышеописанной. В этом случае первоначальный объем разрыхленного грунта () в процессе последующей взаимной работы рыхлителя и бульдозера будет непрерывно уменьшаться и к концу работы рыхлителя на захватке станет равен объему разрыхленного грунта в безопасном интервале между машинами (). Дальнейшая взаимная работа машин становится опасной. Бульдозер будет вынужден простаивать в течение времени (), при котором объем разрыхленного грунта увеличится до объема первоначально задела (). По истечении времени  бульдозер продолжит работу на сдвижке грунта на следующей захватке, и в дальнейшем технологическая последовательность его работы может повторяться, рыхлитель при этом работает непрерывно.

Практика показала, что при чрезмерно большом назначении числа захваток уменьшается производительность машин в результате увеличенная, переводов машин с захватки на захватку и доли вспомогательных операций внутри цикла для таких машин, как рыхлитель.

Чрезмерное же уменьшение числа захваток снижает производительность бульдозера из-за увеличения расстояния перемещения грунта, увеличивает время разработки мерзлого грунта из-за уменьшения доли совмещения операций и повторного смерзания разрыхленного грунта.

При глубине промерзания грунта 0,5…0,6 м производится разработка одним слоем (при достаточном тяговом усилии трактора), то есть Нр = 0,5…0,6 м. При большей глубине промерзания разработку мерзлого грунта производят послойно.

Расстояние между параллельными проходами рыхлителя машинист устанавливает с таким условием, чтобы происходил скол мерзлого грунта, и гребешки, получаемые от проходов рыхлителя, не превышали 0,1–0,15 м, что способствует более эффективной последующей работе бульдозера.

При невыполнении этого условия и работе на прочных грунтах (число ударов ударника ДорНИИ около 60) рыхление производят при движении рыхлителя и в перпендикулярном направлении или под некоторым углом, не допуская смещения стойки зуба в ранее сделанную прорезь.

При послойной разработке выемок (траншей, котлованов и т.п.) в мерзлом грунте необходимо учитывать технологическое сужение выемки на величину ширины рыхлителя после рыхления каждого слоя вследствие расположения зуба рыхлителя по продольной оси.

Сдвижку разрыхленного грунта наиболее эффективно производить бульдозером при лобовом толкании грунта траншейным способом.

Для улучшения тягово-сцепных качеств базового трактора необходимо:

- перед началом рыхления удалить снежный покров с разрабатываемого участка (снег рекомендуется убирать с площади, которая может быть разрыхлена в течение 4 - 5 ч);

- на неровной местности рыхление мерзлого грунта производить при движении рыхлителя в направлении уклона.