# Рецензия на лабораторную работу №2

# «Разработка концепции проекта»

Объект исследования: Транспортно-экспедиционная компания. Реализация поставок по заключенным сделкам, вар 12.

Тема проекта: ? Предложение: замена темы (см. ниже).

# по курсу «Управление проектами»,

# студент: Мясников Сергей Анатольевич,

# с. Казанцево, код 40, вар 12, Форма: З, 2000

# Специальность: 38.03.04_ГМУ, ФДО гр. з-470П12-3

Лабораторная работа НЕ зачтена

Рецензент:  Рыбалова Елизавета Алексеевна.

25.04.2023г.

Замечания общие:

- Отсутствует вхождение в проблему, нет содержательной постановки задачи, сразу о целях. Если КП только в получении прибыли от доставки конкретного груза, то следует задуматься, проект ли это? Может это просто план работы? Теорию надо изучить прежде начала проектной работы.

- Что такое проект? Конечный продукт проекта (КП)? Что такое управление проектами? Чем проект отличается от плана? Знание теории и понимание процесса не просматривается.

- ИСР в соответствии с вар. темой не представлено или хотя бы базовая модель проекта. Изучить весь теоретический материал дисциплины и инструменты проектирования. Риски не только называть, но и предлагать меры противостояния им. Учитывать стоимость риска в ИСР, по умолчанию не произойдет.

- Работ в проекте должно быть не менее 30 в ИСР, уровней вложения работ-4, длительность - не менее 3х месяцев, стоимость - с ориентацией на современные цены в отечественной валюте. Не нужно писать отчет ради отчета. Тем более директивный документ по аналогии, и не лучшего образца.

- Если Вам трудна эта тема, предложите свою – место своей работы. Опишите проблему и содержательную постановку задачи, которую будете решать (где-то же вы работаете?).

- Предлагаю сделать замену темы, свободный выбор, любую из предлагаемых в УМП Рыбаловой ЕА (это учебное методическое пособие не указано в списке литературы, предполагаю и не изучали). Или тему места работы.

- Работайте с отдачей, учитывая методические рекомендации в УМП к каждой ЛР(е). И обязательно прикладывайте к отчету файл программной работы. Иначе, как проверить выполненное?

- В отчете выполнить все рекомендуемые в УМП разделы по каждой лаб. работа. И описать только то, что выполнили сами, какие методы, подходы применили на этапах работы и результаты объяснить.

- Концепция – директивный документ, не все цифровые ограничения проектного треугольника установлены, не обоснованы, а без концепции невозможна инициация проекта в Лр3.

- Учесть замечания.

С уважением