# Практическое задание №4

Тема. Управление рисками проекта (программы)

Цель работы:

Ознакомиться с основными методами выявления и оценки рисков в проектах; научиться применять полученные знания на практике.

Задание. Оцените риски проекта

Методические указания

- Проведите анализ разрабатываемого в соответствии с вариантом проекта. Выявите возможные внешние и внутренние риски, которые могут оказать отрицательное влияние на проект. Выявите риски, которые могут положительно повлиять на результат проекта.

- Составьте Реестр рисков для своего проекта. Реестр рисков обычно включает:

- Идентификационный номер (для быстрой ссылки или идентификации каждого риска)

- Название или краткое описание риска

- Категория риска (является ли он внутренним или внешним, связанным с материалами или трудозатратами и т. д.)

- Вероятность (каков шанс наступления рискового события)

Таблица 1 - Детализация шкалы "Вероятности"

| Уровень | Подход к решению и процессы |
| --- | --- |
| 1 – Не произойдёт | Применение стандартной практики |
| 2 – Низкая | Снижение риска при минимальном контроле |
| 3 – Средняя | Для снижения риска потребуется временное решение |
| 4 – Повышенная | Невозможно уменьшить риск, но есть другой путь |
| 5 – Высокая | Невозможно уменьшить риск, нет обходных путей |

- Последствия (если рисковое событие наступит, насколько серьезными будут его последствия для проекта)

Таблица 2 - Детализация шкалы "Последствия"

| Уров. | Техническая сторона | Сроки | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Минимальна / нет воздействия | Минимальна / нет воздействия | Минимальна / нет воздействия |
| 2 | Незначительное снижение производительности, подход сохраняется | Требуются дополнительные действия, но в рамках контрольных дат | Требуется увеличение бюджета на < 1% |
| 3 | Умеренное снижение производительности, есть обходные пути | Незначительный пропуск ключевых дат | Требуется увеличение бюджета на < 5% |
| 4 | Неприемлемо, но есть обходной путь | Затронут критический путь проекта | Требуется увеличение бюджета на < 10% |
| 5 | Неприемлемо, нет обходных путей | Невозможно достичь ключевых этапов проекта | Требуется увеличение бюджета на > 10% |

- Рейтинг (какое место занимает этот риск в вашем списке приоритетов)
Подход (будете ли вы отслеживать этот риск, пытаться его устранить, избегать его и т. д.)

- Действия (если вы собираетесь устранить риск или избежать его, какие действия вы предпримете и когда)

- Лицо, ответственное за мониторинг или устранение риска
Комментарии

- Составьте план действий по предотвращению последствий одного из выявленных рисков.

- Составьте итоговый отчёт по заданию.