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Анализ операционной деятельности компании для инициации проекта информатизации

Формулировка задания. Анализируйте операционную деятельность компании для инициации ИТ-проекта. Ответьте на контрольные вопросы.

Рекомендации по выполнению задания
1. Запустите MS Project и создайте новый проект. 
2. Сформулируйте тему учебного проекта (по желанию).
3. Установите дату начала выполнения проекта – через две недели от текущей даты.
4. Сохраните проект. Имя проекта должно соответствовать выбранной тематике.
5. Включите возможность отображения суммарной задачи для проекта. Задайте настройки проекта. 
6. Включите описание проекта.
7. Заполните основные этапы проекта. Для каждого этапа задайте список задач, обеспечив иерархическое разбиение на подзадачи. Суммарно всех задач/подзадач должно быть не менее 45. Предусмотрите наличие простых задач; повторяющихся задач и вех.
8. Добавьте для 3-4 задач произвольные заметки.
9. Задайте начало и окончание выполнения задачи. Рассчитайте длительность выполнения задачи.
10.  Предусмотрите разные типы связей при установлении взаимодействия между задачами. Предусмотрите в обязательном порядке время запаздывания и время опережения. 
11.  Добавьте столбец, в котором должны отобразиться предшественники. Расшифруйте информацию, показанную в данном столбце.
12.  Сохраните проект и отправьте на проверку полученные результаты (представив дополнительно экранную форму левой части диаграммы Ганта).

Контрольные вопросы 
1. Что такое проект? Как проект соотносится с деятельностью?
2. С какой целью в проекте используются задачи? Какими характеристиками обладают задачи проекта?
3. Какие типы задач используются в проекте?
4. Для чего в проекте устанавливают дату начала/завершения проекта?
5. С какой целью в проект добавляют повторяющиеся задачи? Зачем нужны вехи проекта?
6. Каково назначение суммарной задачи проекта? Как она отображается на диаграмме Ганта?

