Задание для выполнения курсового проекта по курсу

«Организация и планирование строительства»

В соответствии с учебным планом, необходимо выполнить курсовой проект по выбранной теме, предложенной ниже, и прикрепить ее в систему дистанционного обучения.

Цель выполнения курсового проекта – приобретение студентами навыков по разработке основных разделов проекта производства работ (ППР) и принятию обоснованных решений в области организации, планирования и управления строительным производством.

Примерная тематика курсовых проектов

| № п/п | Темы курсовых проектов |
| --- | --- |
| 1 | Организация и планирование строительства жилого здания |
| 2 | Организация и планирование строительства общественного здания |
| 3 | Организация и планирование строительства промышленного здания |

Методические указания по выполнению и оформлению

курсового проекта

Курсовой проект по дисциплине «Организация и планирование строительства» выполняется в последнем семестре по теме будущей выпускной квалификационной работы при обязательном условии наличия проектного материала по объекту.

Тема курсового проекта состоит из двух частей: обязательной и индивидуальной. Обязательная часть наименования темы: «Организация и планирование строительства…». Индивидуальная часть темы указывает на объект проектирования (жилой дом, поликлиника, школа, спорткомплекс, цех по производству металлоконструкций, офисно-складское здание, производственное здание по выпуску железобетонных изделий и т.д.).

Примерная тематика курсовых проектов:

- Организация и планирование строительства школы на 160 мест с каркасом из монолитного железобетона.

- Организация и планирование строительства двухэтажного административно-складского здания.

- Организация и планирование строительства производственного корпуса хлебозавода.

- Организация и планирование строительства одиннадцатиэтажного жилого дома.

При выполнении курсового проекта по теме ВКР необходимо выполнить расчеты и спроектировать организацию строительства всего здания, проектируемого в ВКР. Перед выполнением курсового проекта студент должен ознакомиться с «Указаниями по выполнению и примерами оформления курсового проекта», прикрепленными на странице курса и изложенными в настоящем задании.

Законченный курсовой проект состоит из чертежей и расчетно-пояснительной записки.

Оформление расчетно-пояснительной записки:

Расчетно-пояснительная записка состоит из выполненных на отдельных листах формата А4 (210х297мм): титульного листа, задания на проектирование (при согласовании с преподавателем по теме ВКР), листа «Содержание», листа «Введение», самой содержательной части расчетно-пояснительной записки по разделам, листа «Заключение», листа «Список использованных источников», Приложений.

Содержание разделов расчетно-пояснительной записки:

- Краткая характеристика объекта.

- Определение объемов строительно-монтажных работ.

- Определение потребности в строительных конструкциях, изделиях и материалах.

- Подбор строительных машин и механизмов для производства работ.

- Определение трудоемкости и машиноемкости работ.

- Разработка календарного плана производства работ.

- Определение потребности в складах, временных зданиях и сооружениях.

- Проектирование строительного генерального плана.

- Мероприятия по охране труда и технике безопасности на строительной площадке.

- Библиографический список.

Методические указания, расчеты и структура пояснительной записки курсового проекта, рекомендуемая литература, представлены в источнике, приведенном в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование источника | Место хранения источника | Кол-во в библиотеке ТГУ и ссылка на репозиторий ТГУ |
| --- | --- | --- |
| Маслова Н. В. Организация и планирование строительства : учеб.-метод. пособие / Н. В. Маслова ; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. «Пром. и гражд. стр-во». – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2012. – 103 с. ; ил. – Библиогр.: с. 63–64. – Прил.: с. 65–102. – 19–21. Полочный индекс: 69.05(075.8) | Библиотека ТГУ, Репозиторий ТГУ | 138 шт, https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/361 |

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4 (210х297 мм) в книжной ориентации с полями: 30 мм слева, 15 мм справа, 20 мм сверху и 20 мм снизу. Листы пояснительной записки оформляются без рамки. Шрифт текста Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, абзацный отступ 1,25 см. Текст распределен по ширине. Шрифт в таблицах 12, интервал - одинарный. Если ориентация страницы альбомная (это бывает, когда приведены таблицы), то поля: левое и правое – по 20 мм, верхнее – 30 мм, нижнее – 15 мм.

Качество текста, рисунков, схем, таблиц, графиков должно быть четким и воспроизводимым.

Каждый из основных структурных разделов пояснительной записки (содержание, введение и т.д.) должен начинаться с новой страницы.

Номер структурного элемента (раздела, подраздела) и его наименование располагают с абзацным отступом 1,25 см и выравниванием по ширине, с большой буквы, маленькими (строчными) буквами полужирным шрифтом. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок раздела (подраздела) содержит предлог «для» или союз «и» и заголовок не помещается на одной строке, то его (союз, предлог) переносят и помещают на другой строке.

Заголовок не подчеркивается, точку в конце не ставят. Точку после номера раздела и наименованием раздела не ставят. Между номером раздела и его наименованием – один пробел. Нумерация разделов и подразделов – арабскими цифрами.

Текст раздела (подраздела) отделяется от заголовка раздела (подраздела) одной пустой строкой.

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Например, «2.1» (первый подраздел второго раздела).

Пункты нумеруют арабскими цифрами, например, «2.3.4» (четвертый пункт третьего подраздела второго раздела).

Все страницы записки должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Титульный лист включают в общую нумерацию пояснительной записки. На титульном листе номер не ставят, на следующих страницах номер проставляется посередине в нижней части листа. Все приложения, таблицы, иллюстрации включают в общую нумерацию. Таблицы и рисунки нумеруют в пределах раздела. Например, Рис. 2.1 (первый рисунок второго раздела). Таблица 4.3 (третья таблица четвертого раздела).

Содержание пояснительной записки курсового проекта включает перечень наименований всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование), кроме титульного листа, с указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала разделов (подразделов, пунктов).

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей пояснительной записки и обозначаться арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруются. В расчетно-пояснительной записке приводятся схемы, рисунки. Все буквенные обозначения, формулы и термины должны соответствовать принятым обозначениям в общеизвестных источниках, стандартах, строительных нормах и правилах.

Ссылки на использованные источники обязательны. Они приводятся непосредственно в тексте, который ссылается на данную формулу, методику расчета, данные стандарта. Ссылка приводится в квадратных скобках [  ]  арабской цифрой, например ссылка [4], [12] означает, что вы привели формулу или методику расчета из источника, указанного под №4 и №12 библиографического списка, приведенного в конце пояснительной записки вашего курсового проекта. Сведения об использованных источниках следует располагать в порядке появления ссылок на использованные источники в тексте пояснительной записки.

Список использованной в курсовом проекте литературы и (или) источников оформляется по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Примеры оформления библиографического списка приведены в прикрепленном на странице курса файле.

Оформление графической части проекта:

Графическая часть состоит из двух листов формата А1 (594х841мм).

- 1-й лист – Календарный план производства работ;

- 2-й лист – Строительный генеральный план.

Чертежи курсового проекта выполняются с применением компьютерной техники и обязательным соблюдением правил графического оформления, установленных масштабов и условных обозначений, предусмотренных ГОСТами на проектную документацию. Основные требования, предъявляемые к строительным чертежам приведены в следующих стандартах:

- ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации

- ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

- ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций

- ГОСТ 21.504-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций.

Надписи на чертежах, таблицах должны хорошо читаться. Все листы чертежей должны иметь рамки, отстоящие от левого края на 20 мм, а от остальных краев – на 5 мм. В нижнем правом углу каждого листа должна быть основная надпись (штамп) стандартного образца, в которой указываются название учебного заведения, номер направления подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство, КП ОиПС (курсовой проект по организации и планированию), профиль ПГС, тема курсового проекта, содержание листа, его номер, год проектирования, масштаб (для стройгенплана), группа, фамилия и.о. студента, фамилия и.о. преподавателя.

Состав листов графической части, заполняемость и группировка элементов на листах также приведены в примерах, прикрепленных на странице курса.

При выполнении чертежей должны быть соблюдены:

– установленные в ГОСТах упрощенные и условные графические изображения, а также условные обозначения знаков, линий, буквенных и буквенно-цифровых обозначений;

– масштабы в зависимости от сложности изображений, но обеспечивающие четкость линий, знаков, цифр и заполняемость листа на 75-85%. Цвет линий, цифр и текста – черный.

На листе стройгенплана должен быть указан масштаб. Все надписи на чертежах выполняются стандартным шрифтом и располагаются в соответствии с требованиями вышеуказанных стандартов. Экспликации, технико-экономические размещаются на правой стороне листа над основной надписью.

Все курсовые проекты проверяются преподавателем во всероссийской  электронной системе «Антиплагиат». Система оценивает процент заимствований, цитирований, оригинальности, самоцитирований. Если присланный первоначально курсовой проект студента набрал суммарно процент цитирований и оригинальности более 50%, то курсовой проект начинает проверяться преподавателем на предмет его соответствия требованиям учебно-методического пособия к составу, содержанию, формам таблиц, достаточности перечня объема работ по циклу (циклам) общестроительных работ, правильности выполнения расчетов, соответствия расчетов данным графической части, наличию значительных ошибок, соответствию нормативным документам по расчету объемов и трудоемкости работ, правилам проектирования календарного и строительного генерального плана.

После выполнения проверки преподаватель пишет замечания или отзыв на выполненную курсовую работу. Студент должен устранить все замечания преподавателя, выполнить все требования данного задания и «Указаний по выполнению и оформлению курсового проекта», выложенных на странице курса, и прикрепить для вторичной проверки курсовой проект на страницу курса.

Курсовые проекты, не прошедшие проверку на Антиплагиат первоначально (набравшие суммарно по проценту цитирования и оригинальности менее 50%) возвращаются студенту.

Общее количество проверок курсового проекта преподавателем – 2.