Курс «Разработка технологических карт 1»

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Тематика работы: «Производство земляных работ»

Используя исходные данные из табл. 1, 2 (номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента), разработайте технологическую карту на производство земляных работ по устройству котлована для фундамента здания с использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных видов работ, включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, потребности в средствах защиты работающих.

Оформите курсовую работу (пояснительную записку и графическую часть), опираясь на приведенные ниже состав и рекомендации, используя прил. А (титульный лист курсовой работы), прил. Б (бланк задания на курсовой проект) и прил. В (компоновка графической части проекта на листе формата А1). Прикрепите файлы пояснительной записки и графической части проекта для проверки.

Таблица 1

Исходные данные для выполнения работы

| Первая буква фамилии студента | Вариант на выбор | Условные обозначения исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | –h | № варианта из рис. 1 | L | Kф | p | q | r | s | v | t | m | n | d | f | hу.г.в |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| В | 5 | 4,0 | 4 | 6 | 13 | 0,4 |  | 0,7 | 1,4 |  |  | 1,2 |  |  | 2 | 2,3 | 63 |

Рис. 1. Варианты площадок для застройки

## Плановые наружные размеры и формы фундамента

| Первая буква имени студента | № Вар. | Размеры, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | a′ | b | b′ |
| П | 23 | 20 |  | 24 |  |

Таблица 2

Варианты 1–6, 19–30

Состав курсовой работы и рекомендации по выполнению разделов

Курсовая работа по дисциплине состоит из следующих разделов.

- Содержание и требования к разработке разделов курсового проекта (работы)

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и 1 листа графической части. Содержание разделов пояснительной записки:

- титульный лист (по форме прил. А);

- содержание;

- задание на проектирование (прил. Б, исходные данные табл. 1 и рис. 1);

- введение (указать в том числе актуальность, цель и задачи работы);

- разделы 1–6 (указаны далее);

- заключение (1 страница);

- список использованных источников (7–10);

- приложения (по необходимости).

Содержание и наименования основных разделов пояснительной записки сформированы на основании требований «Методических рекомендаций по разработке и оформлению технологической карты» (МДС 12-29.2006) и разрабатываются в соответствии с разделами учебно-методического пособия «Производство земляных работ» авторов А.А. Руденко, Н.В. Масловой и А.В. Крамаренко:

Раздел 1. Область применения технологической карты.

Раздел 2. Технология и организация производства работ.

Раздел 3. Требования к качеству и приемке работ.

Раздел 4. Потребность в материально-технических ресурсах.

Раздел 5. Безопасность труда, пожарная и экологическая безопасность.

Раздел 6. Технико-экономические показатели.

На основании разработанных в пояснительной записке технических решений выполняется графическая часть курсовой работы, компоновка и содержание которой приведено в прил. В.

- Разработка технологической карты

В курсовом проекте (работе) требуется разработать технологическую карту на производство земляных работ по устройству котлована для фундамента здания с использованием соответствующей типовой документации на выполнение отдельных видов работ, включением схем операционного контроля качества, описанием методов производства работ, указанием трудозатрат и потребности в материалах, машинах, оснастке, потребности в средствах защиты работающих.

Технологическая карта является одним из организационно-технологических документов проекта организации строительства (ПОС) и проекта производства работ (ППР) в строительстве. Для сложных объектов и строительных работ технологическая карта может быть также самостоятельным документом.

Технологическая карта содержит комплекс мероприятий по организации труда с наиболее эффективным использованием современных средств механизации, технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В технологическую карту включаются наиболее прогрессивные и рациональные методы по технологии строительного производства, способствующие сокращению сроков и улучшению качества работ, снижению их себестоимости. Технологическая карта обеспечивает не только экономное и высококачественное, но и безопасное выполнение работ, поскольку содержит нормативные требования и правила безопасности.

Студенту необходимо произвести расчет объемов земляных работ, средств механизации, разработать технологию и организацию работ при устройстве котлована под фундамент многоэтажного здания, разработать технологическую карту.

## Приложение A
Задание на курсовую работу

по дисциплине «Разработка технологических карт 1»

Тема: «Производство земляных работ»

Вариант № _____

Требуется разработать технологическую карту на земляные работы при устройстве котлована под фундамент многоэтажного здания в соответствии с исходными данными.

Исходные данные

1. Отметка глубины заложения фундаментов, –h = –….

2. Номер площадки для застройки, № ____.

3. Дальность перевозки грунта, L = … км.

4. Коэффициент фильтрации Кф = ... м/сут.

Установленные толщины напластования грунтов (принимать только указанные в задании), м.

5. Растительный грунт, р = … м.

6. Супесь, q = … м.

7. Песок мелкий, r = … м.

8. Песок средней крупности, s = … м.

9. Песок с гравием, v = … м.

10. Лессовидный суглинок, t = … м.

11. Глина мягкая, m = … м.

12. Глина со щебнем, n = … м.

13. Суглинок с гравием,  =… м.

14. Глина тяжелая, f = … м.

15. Уровень грунтовых вод, hу.г.в. = – … м.

16. Приток воды, α = …; л/ч м2.

17. Плановые наружные размеры и формы фундамента, м

## Приложение Б

## Компоновка графической части проекта на листе формата А1