 Введение
Настоящие указания предназначены для студентов специальности ПГС, выполняющих по курсу «Технология возведения зданий» проектирование производства отдельных наиболее технически сложных строительно-монтажных работ.
В указаниях приведены сведения о содержании и последовательности выполнения курсовой работы  и отдельных разделов, рекомендации по оформлению, справочная литература.
Цель и задачи курсовой работы
Целью курсовой работы является приобретение навыков самостоятельного проектирования производства наиболее сложных строительно-монтажных работ при возведении наиболее распространенных видов зданий и сооружений.
В процессе проектирования студенты изучают достижения научно-технического прогресса в части способов выполнения различных строительно-монтажных работ, решают вопросы вариантного проектирования механизации этих работ, проектируют технологию и организацию производства работ в объеме отдельных разделов проекта производства работ.
Основные требования к курсовой работе
Тематика
Рекомендуются следующие темы курсовой работы:
1. возведение надземной части одноэтажного промышленного здания с железобетонным, смешанным или металлическим каркасом;
2. возведение жилого крупнопанельного дома.
Задание
Задание выдается на специальном бланке (скачать приложение), в котором указывается тема проекта, необходимые исходные данные, методическая литература, срок сдачи проекта.
Оформление
Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки и одного листа (формат А1) схем и графиков.
Пояснительная записка должна отражать в указанной ниже последовательности все рассуждения и действия автора по выполняемому заданию и начинаться заданием, а завершаться библиографическим списком использованной литературы.
Чертеж служит иллюстрацией к рассуждениям и решениям, принятым в записке.
Оценка работы
Оценивается работа в зависимости от глубины проработки ее разделов, качества оформления.
Содержание
Работа должен содержать следующие разделы:
1. Характеристика объемно-планировочного и конструктивных решений возводимого объекта.
2. Выбор методов возведения (методов монтажа).
3. Указания по технологии и организации производства работ.
4. График производства работ.
5. Указания по технике безопасности.
 Методические указания по выполнению работы
4.1. Характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений возводимого объекта
В данном разделе работы необходимо описать исходные данные задания, т.е. дать краткую характеристику объемно-планировочного и конструктивного решений возводимого объекта, сопроводив ее необходимыми схемами (план, фасады, разрезы) и закончив спецификацией конструктивных элементов (Приложение № 1) и схемами основных монтажных узлов (Приложение № 2).
На планах показывают взаимное расположение конструктивных элементов, раскладку плит покрытия (перекрытия), основные размеры здания. На разрезах приводят основные привязочные размеры и относительные отметки, а на фасадах – расположение стеновых панелей по высоте и ширине здания, форму и размеры остекления, расположение и размеры ворот в торцах пролетов.
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4.3. Указания по технологии и организации производства работ
В данном разделе необходимо разработать и описать технологию и организацию производства работ для наиболее экономичного варианта, а именно:
1. Привести перечень работ, которые должны быть выполнены до начала возведения надземной части здания (или перечень работ по инженерной подготовке строительной площадки, если работы начинаются с возведения подземной части) [1,2,10].
2. Разработать и описать общую схему возведения объекта [4,7]. (Схема должна быть показана на чертеже – см. содержание графической части проекта).
3. Разработать и описать схемы монтажа каждого монтажного элемента, а именно, указать:
4. В чем должна заключаться подготовка этого элемента к монтажу.
5. Как следует подавать элемент в зону действия монтажного крана (предварительная раскладка, подача автотранспортом).
6. В какой последовательности следует выполнять операции собственно монтажа – строповку, подъем, перемещение и наводку на опору, временное раскрепление, выверку, постоянное раскрепление, расстроповку. Описать сущность этих операций, способы контроля качества. [1, 2, 3, 4, 5].
7. Описать правила приемки работ (правила приемки работ, оформляемых актами на скрытые работы, и окончательные приемки конструкций всего сооружения или его части).
Все описания данного раздела должны сопровождаться схемами (эскизами), приводимыми в записке или в графической части проекта – см. раздел 4.5.
[image: ]

4. Методические указания по выполнению работы
4.5. Содержание графической части работы
В графической части проекта, выполняемой на стандартном листе (формат А-1) ватмана, необходимо показать технологические схемы, поясняющие производство работ по возведению объекта:
1. Общую схему производства работ с указанием разбивки здания на захватки, основных размеров, путей передвижения и стоянок кранов и транспортных средств, подающих конструкций; последовательности монтажа отдельных элементов с отдельных стоянок; начала и конца монтажа; границ действия монтажных кранов [5,7].
2. Схемы монтажа основных конструктивных элементов (колонн, подстропильных и стропильных ферм, плит покрытия (карт профнастила)); стеновых панелей. Схемы показывать на наиболее характерных разрезах (поперечном по отношению к пролетам здания или продольном) в дополнение к плану общей схемы. На схемах должны быть показаны:
3. Смонтированные и монтируемая конструкция;
4. Монтажный кран;
5. Транспортное средство (или положение монтируемой конструкции по предварительной раскладке);
6. Грузозахватные устройства;
7. Монтажная оснастка (лестницы, люльки, подмости, страховые канаты, приспособления для временного крепления и выверки);
8. Основные (привязочные) размеры [1,2,4,7];
9. График производства работ.
. Методические указания по выполнению работы
4.6. Указания по технике безопасности
В данном разделе рекомендуется привести основные мероприятия по обеспечению безопасного ведения монтажных работ [1,10].
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4.2. BbiBOp MeTon0B Bo3BeAeHMs (METOROB MOHTaXa) SAaHUA
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